**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕЛИТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.02.2022г. № 11

**О внесении изменений в постановление администрации МО «Селитренский сельсовет» от 29.12.2017г № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» на 2018-2024 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 014.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Администрации МО «Селитренский сельсовет» от 02.10.2015 № 36 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Изложить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет»» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации

МО «Селитренский сельсовет»: С.С. Сарсенгалиев

Приложение №1

к постановлению администрации

«Селитренский сельсовет»

от 22.02.2022 г. № 11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛИТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

(В ред. Постановление Администрации МО "Селитренский сельсовет" от 10.10.2019 г. № 70, в ред. Постановление Администрации МО "Селитренский сельсовет" от 17.06.2020 г. № 41, в ред. Постановление Администрации МО "Селитренский сельсовет" от 10.08.2020 г. № 61, в ред. Постановление Администрации МО "Селитренский сельсовет" от 28.08.2020г № 61-р, в ред. Постановление Администрации МО «Селитренский сельсовет» от 09.11.2020г № 96, в ред. Постановление Администрации МО «Селитренский сельсовет» от 05.02.2021г № 13, в ред. Постановление Администрации МО «Селитренский сельсовет» от 26.02.2021г № 15, в ред. Постановление Администрации МО «Селитренский сельсовет» от 28.10.2021г № 74)

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Селитренский сельсовет»»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет»» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» № 82 от 20.06.2017г. «О перечне муниципальных программ» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет»  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет»;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий МО «Селитренский сельсовет»  - доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет»;  - доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы  Этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограмме) | Общий объем финансирования программы:  - 2 981,78068 тыс. рублей, в том числе средства:  - федерального бюджета – 2 659,09113 тыс. рублей;  - областной бюджет – 79,87464 тыс. рублей;  - местный бюджет – 242,81491 тыс. рублей   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уровень бюджета | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  | 196,22533 | 629,80817 | 589,15763 | 589,2 | 654,7 | | Областной бюджет, тыс. руб. |  |  | 3,77467 | 19,4786 | 18,22137 | 18,2 | 20,2 | | Местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 230,00000 | 3,26275 | 3,05216 | 3,1 | 3,4 | | **ВСЕГО (тыс. руб.)** | **0,0** | **0,0** | **430,00000** | **652,54952** | **610,43116** | **610,5** | **678,3** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» до 85%  - повышение доли благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» до 100%;  - повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» до 46,3%  - повышение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций до 100% |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет».  Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств |

**1. Общие положения, основание для разработки муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет»» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Постановление [администрации от 02.10.2015 № 39 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования "Селитренский сельсовет"](https://mo.astrobl.ru/tambovskijselsovet/sites/mo.astrobl.ru.tambovskijselsovet/files/u98/post._o_vn._izm._v_poryadok_utv_0.docx).

Объектом регулирования муниципальной программы является уровень благоустройства общественной территории муниципального образования «Селитренский сельсовет».

Предметом регулирования является комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и комфорта городской среды муниципального образования МО «Селитренский сельсовет», с привлечением заинтересованных граждан, организаций в реализацию указанных мероприятий.

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

На территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» располагаются 7 общественных территорий. В большей части дворовых и общественных территорий качество дорожного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствует достаточное количество мест массового отдыха для различных групп населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет», не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых территорий в муниципальном образовании «Селитренский сельсовет»;

- динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений).

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности каждого муниципального образования. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского поселения. Недостаточное количество детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах - все это негативно влияет на качество жизни населения.

Ежегодно органы местного самоуправления муниципальных образований проводят голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования. Проведение отбора общественных и дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы проходит на официальном сайте администрации МО «Селитренский сельсовет», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе проведение голосования за дизайн-проекты данных территорий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Общее количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | Количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4  4 | Общая площадь общественных территорий, кв.м | 36467 | 36467 | 36467 | 36467 | 36467 | 36467 | 36467 | 36467 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных, кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве от общего количества таких территорий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В целях улучшения эстетического облика МО «Селитренский сельсовет», повышения качества жизни граждан необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство муниципальных территорий общего пользования, а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

**3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет».

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий, парков и детских площадок муниципального образования МО «Селитренский сельсовет»;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Селитренский сельсовет».

Оценка эффективности Программы основывается на целевых показателях выполнения муниципальной программы, указанных в Приложении 2 к Программе.

Значения целевых показателей выполнения Программы ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации в МО «Селитренский сельсовет».

**4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы**

Срок реализации Программы: 2018-2024 годы. Программа реализуется в один этап.

**5. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы и мер муниципального регулирования.**

5.1. На 2022 год по объекту – парк по адресу: с. Селитренное, ул. Степная, запланировано мероприятие "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий МО «Селитренский сельсовет».

5.2. Полный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в с. Селитренное могут привлекаться добровольцы, волонтеры и граждане на безвозмездной основе.

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

1. минимального перечня видов работ по благоустройству общественных территорий парков:

- обеспечение освещения общественных территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий);

- ограждение территорий парков по периметру;

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений;

- обустройство наружного покрытия паркового пространства (обустройство дорожек);

- установка скамеек, урн.

2. дополнительного перечня видов работ по благоустройству общественных территорий и детских площадок:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);

- озеленение территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых насаждений, а также необходимую опиловку-омоложение);

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, столбики с подсветкой);

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий, датчиков движения);

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений;

- обустройство наружного покрытия общественных территорий (обустройство до-рожек, покрытия общественных территорий, детских и спортивных площадок);

- оборудование мест для выгула и (или) дрессировки собак (открытая или закрытая зона);

- оборудование велопарковок (у входа или напротив);

- оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино, настольный теннис и т.д.);

- благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к ним) на общественных территориях;

- оборудование системы видеонаблюдения на общественных территориях; Адресный перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование парка | Год |
| Центральный парк по адресу: с. Селитренное, ул. Советская | 2020 |
| Парк, посвященный участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АС по ул. Чапаева, 43А, центральный парк по адресу: с. Селитренное, ул. Советская | 2021 |
| Сквер (парковая зона) ул. Степная | 2022 |
| Сквер, зона спортивного отдыха ул. Советская | 2023 |
| Сквер, зона спортивного отдыха ул. Чапаева | 2024 |
| Сквер, зеленая зона отдыха, остановочный комплекс (парковая зона) ул. Бляхина | 2024 |

Заказчик создает общественную комиссию, которая осуществляет контроль за исполнением мероприятий Программы и имеет право:

* исключать из адресного перечня дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также дворовые территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных дворовых территорий из адресного перечня межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19 «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области» (далее — межведомственная комиссия);
* исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация Программы предусматривается за счет средств субсидий из федерального, областного бюджетов, а также за счет со финансирования из бюджета МО «Селитренский сельсовет».

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2018-2024 годы составляет 2 981,78068 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 2 659,09113 тыс. рублей;

- областной бюджет – 79,87464 тыс. рублей;

- местный бюджет – 242,81491 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень бюджета | 2018-2024 гг. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2 659,09113 |  |  | 196,22533 | 629,80817 | 589,15763 | 589,2 | 654,7 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 79,87464 |  |  | 3,77467 | 19,4786 | 18,22137 | 18,2 | 20,2 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 242,81491 |  |  | 230,00000 | 3,26275 | 3,05216 | 3,1 | 3,4 |
| **ВСЕГО (тыс. руб.)** | **2 981,78068** | **0,0** | **0,0** | **430,00000** | **652,54952** | **610,43116** | **610,5** | **678,3** |

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и оказание услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы должна быть не позднее 1 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов, договоров продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких контрактов, договоров в пределах экономии, полученной при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ Харабалинского района формирования современной городской среды, а также мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу на текущий год, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

При заключении муниципальных контрактов обязательным условием является установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

Заказчик определяет механизм реализации Программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений от показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений, и включает:

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;

- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизме их реализации.

**8. Организация управления муниципальной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и контроль за ходом ее реализации.**

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

- осуществляет сбор и систематизацию аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- обеспечивает подготовку нормативных правовых актов для реализации программных мероприятий;

- уточняет мероприятия и осуществляет финансирование с учетом ежегодно выделяемых средств;

По результатам мониторинга составляется годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль при реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В результате реализации мероприятий программы планируется достижение следующих результатов:

-создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения;

-повышение эксплуатационных характеристик дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и внутриквартальных дорог;

-повышение качества освещенности улиц и дворовых территорий;

-обеспечение содержания объектов озеленения, наружного освещения улиц и дворовых территорий сельского поселения;

-повышение комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического состояния территории сельского поселения и дворовых территорий;

-развитие системы обустроенных общественных пространств.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности выполнения мероприятий Программы (Приложение 4).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» до 85%;

- повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» до 100%;

- повышение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций до 100%.

Приложение 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(НАПРАВЛЕНИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования  тыс. руб | | | | | | | | Показатели результативности выполнения  программы | | | | | | | | | |
| Всего | 2018г | 2019 г | 2020г | 2021 г | 2022г | 2023г | 2024г | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период  2016г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории МО «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | | Уровень благоустройства общественной территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» | % | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Задача 1.1 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1  Выполнение работ по благоустройству общественных территорий МО «Селитренский сельсовет» | 2018-2024 | администрация МО «Селитренский сельсовет» | федеральный бюджет  областной бюджет  бюджет МО «Селитренский сельсовет» | 2 659,09113  79,87464  242,81491 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 196,22533  3,77467  230,0 | 629,80817  19,4786  3,26275 | 589,15763  18,22137  3,05216 | 589,2  18,2  3,1 | 654,7  20,2  3,4 | Доля благоустроенных общественных  территорий в общей  площади общественных  территорий МО «Селитренский сельсовет» | % | 0 | 0 | 26 | 36 | 47 | 57 | 78 | 100 |
| Задача 1.2. | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2.1  Выполнение работ по благоустройству общественной территорий МО «Селитренский сельсовет» с участием заинтересованных граждан, организаций | 2018-2024 | администрация МО «Селитренский сельсовет» | федеральный бюджет  бюджет МО «Селитренский сельсовет» | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Доля проекта благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по муниципальной программе | 2018-2024 | администрация МО «Селитренский сельсовет» | федеральный бюджет  бюджет МО «Селитренский сельсовет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Формирование современной городской среды на территории МО «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень благоустройства общественной территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» | % | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» | % | 7 | 7 | 14 | 36 | 57 | 78 | 85 | 90 | 100 |
| 3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3

к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории МО «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 2 659,09113 | 0 | | 0 | 196,22533 | 629,80817 | 589,15763 | 589,2 | 654,7 |
| Бюджет Астраханской области | 79,87464 | 0 | | 0 | 3,77467 | 19,4786 | 18,22137 | 18,2 | 20,2 |
| Бюджет МО «Селитренский сельсовет» | 242,81491 | 0 | | 0 | 230,0 | 3,26275 | 3,05216 | 3,1 | 3,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 2 981,78068 | | 0 | 0 | 430,0 | 652,54952 | 610,43116 | 610,5 | 678,3 |

Приложение 4

к Программе

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы | | Прогнозные значения показателей | | | | | | |
| 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории МО «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | |
| Цель 1 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий МО «Селитренский сельсовет» | Доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий муниципального образования «Селитренский сельсовет» | % | 0 | 0 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Задача 1.2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2.1  Проведение субботников по благоустройству придомовой территории многоквартирных жилых домов муниципального образования с участием заинтересованных граждан, организаций | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Мероприятие 1.2.2  Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования с участием заинтересованных граждан, организаций |