Анализ

оценки эффективности исполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации МО «Селитренский сельсовет» принятой постановление АМО «С/с» от 05.02.2021 г. № 6 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Селитренский сельсовет» от 31.07.2017г № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации МО «Селитренский сельсовет» на 2020-2022 годы

Всего на реализацию программы планируется 9912,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования «Селитренский сельсовет» - 9 912,6 тыс. руб.: 2020 год – 3 346,2 тыс. руб.; 2021 год- 3600,7 тыс. руб.; 2022 год- 2 965,7тыс. руб.

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» | В течение всего периода реализации мероприятий программы на 2020-2022 годы | Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет» | Средства местного бюджета МО «Селитренский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет», а также финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности администрации |  |  |  | 9912,6 | 3346,2 | 3600,7 | 2965,7 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1.1 Финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет», повышение ее эффективности и результативности, обеспечение сохранности документов, отнесенных к архивному фонду. |  |  |  | 9887,6 | 3331,2 | 3595,7 | 2960,7 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1.1 Функционирование Главы МО «Селитренский сельсовет», в том числе: |  |  |  | 1529,7 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 Заработная плата |  |  |  | 1174,8 | 391,6 | 391,6 | 391,6 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 354,9 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.2.1 Функционирование аппарата администрации МО «Селитренский сельсовет», в том числе: |  |  |  | 8357,9 | 2821,3 | 3085,8 | 2450,8 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 Заработная плата |  |  |  | 3855,2 | 1256,0 | 1299,6 | 1299,6 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 1164,1 | 379,3 | 392,4 | 392,4 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.4 Прочие выплаты (в части оплаты суточных расходов при служебных командировках) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.5 Транспортные услуги (в части оплаты проезда при служебных командировках) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.6 Прочие работы и услуги (в части оплаты проживания при служебных командировках) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.7 Услуги связи |  |  |  | 190,0 | 85,0 | 55,0 | 50,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.8 Транспортные услуги |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.9 Коммунальные услуги |  |  |  | 631,0 | 215,0 | 213,0 | 203,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.10 Арендная плата за пользованием имуществом |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.11 Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 192,0 | 92,0 | 50,0 | 50,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.12 Прочие работы, услуги |  |  |  | 727,8 | 240,8 | 323,5 | 163,5 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.13 Прочие расходы (уплата взносов, благодарственные письма) |  |  |  | 100,2 | 77,2 | 11,5 | 11,5 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.14 Увеличение стоимости основных средств |  |  |  | 343,0 | 41,0 | 301,0 | 1,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.15 Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 813,1 | 320,5 | 326,3 | 166,3 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.16 Прочие расходы (оплата имущественного, земельного налога) |  |  |  | 49,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.17 Прочие расходы (оплата транспортного налога, экология) |  |  |  | 94,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.18 Пенсия |  |  |  | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.3.1 Функционирование аппарата администрации МО «Селитренский сельсовет» в области национальной экономики |  |  |  | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» от утвержденной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2.1 Совершенствование работы с населением, повышение профессионализма и компетентности сотрудников администрации |  |  |  | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | Удельный вес своевременно рассмотренных обращений в администрацию муниципального образования «Селитренский сельсовет» физических и юридических лиц, документов, поставленных на контроль Доля сотрудников администрации, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа сотрудников. | % % | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 |
| Основное мероприятие 2.1.1 Своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц в администрацию муниципального образования «Селитренский сельсовет» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес своевременно рассмотренных обращений в администрацию муниципального образования «Селитренский сельсовет» физических и юридических лиц, документов, поставленных на контроль | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2 Повышение профессионального уровня сотрудников администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» путем повышения квалификации, переподготовки |  |  |  | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | Доля сотрудников администрации, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа сотрудников. | % | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |