АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛИТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014г       №  11

О программе "Противодействие

терроризму и экстремизму на

территории муниципального

образования "Селитренский сельсовет"

Во исполнение Постановления Правительства Астраханской области от 30.05.2006 года № 166-П  "О концепции комплексной целевой программы по борьбе с преступностью в Астраханской области на 2014-2015 годы"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую Программу "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования "Селитренский сельсовет".

- Администрации МО "Селитренский сельсовет" вынести на Совет предложение для внесения изменений в решение Совета о бюджете на 2014 год, которым предуссмотрены расходы, связанные с реализацией данной Программы.

- Обнародовать данное Постановление.

Глава МО "Селитренский сельсовет":                                                                                    Д.В. Ромохов

Утверждено

Постановлением Главы МО "Селитренский сельсовет"

от 28.03.2014г   № 11

Паспорт программы "Противодействие терроризму и экстремизму на территории МО "Селитренский сельсовет"

Наименование программы:

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Финансирование (тыс.руб.) | Источники финансирования |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Провести изучение степени антитеррористической защищенности критически важных объектов экономики и социальной сферы, разработать мероприятия по ее обеспечению | ОВД Харабалинского района (по согласованию); Администрация МО «Селитренский сельсовет»; антитеррористическая комиссия МО «Селитренский сельсовет» | 2 квартал 2014 года | - | - | - | - | Информация о состоянии антитеррористической защищенности указанных объектов и подготовка соответствующих предложений |
| 1.2 | Обеспечить оперативное информирование силовых структур о фактах терроризма и экстремизма на территории МО «Селитренский сельсовет» | Администрация МО «Селитренский сельсовет»; антитеррористическая комиссия МО «Селитренский сельсовет» | постоянно | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Предусмотреть на 2012 год в бюджете МО «Селитренский сельсовет» финансовые средства на проведение мероприятий по борьбе с терроризмом и экстремизмом | Администрация МО «Селитренский сельсовет» | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - |  |
| 2. Специальные меры по борьбе (пресечение) с терроризмом и проявлениями экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовить и провести совещания с предпринимателями МО «Селитренский сельсовет» по вопросам определения взаимовыгодных основ для сотрудничества в вопросах антитеррористической защищенности объектов, находящихся в их ведении | Администрация МО «Селитренский сельсовет»; антитеррористическая комиссия МО «Селитренский сельсовет» | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | Выработка единых подходов к вопросам о предупреждении угроз терроризма |
| 2.2 | Реализовать систему мер по привлечению общественных и религиозных объединений граждан с целью содействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом | Администрация МО «Селитренский сельсовет» | 2014-2015 годы | - | - | - | - | Привлечение общественных и религиозных объединений для участия в обеспечении антитеррористической безопасности и борьбе с экстремизмом |
| 3. Специальные меры по борьбе (пресечение) с терроризмом и проявлениями экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Принять участие в разработке мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов, спирта и алкогольной продукции, лома цветных и черных металлов | Администрация МО «Селитренский сельсовет»; антитеррористическая комиссия МО «Селитренский сельсовет» | 2014-2015 годы | - | - | - | - | Подрыв экономических основ и перекрытие источников финансирования террористических организаций |
| 3.2 | Систематическое проведение тематических мероприятий с учащимися и студентами по противодействию экстремизму и терроризму «Знай свою историю» «Я и моя страна» | Антитеррористическая комиссия МО «Селитренский сельсовет»; МКУК ИКЦ «Сарай-Бату» | 2014-2015 годы | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Проведение международной археологической конференции «Толерантность в Золотой Орде» | Антитеррористическая комиссия МО «Селитренский сельсовет»; МКУК ИКЦ «Сарай-Бату»; Администрация МО «Селитренский сельсовет»; Администрация МО «Харабалинский район»; Академия наук р. Татарстан | III квартал 2014 года |  |  |  |  |  |