АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛИТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2017 г.                                                                   №  91

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность территории МО «Селитренский сельсовет»

на 2020–2022 год»

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышение эффективности муниципальной политики в сфере пожарной безопасности на территории МО «Селитренский сельсовет» Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории МО «Селитренский сельсовет» на 2020–2022 год» (далее – Программа).

2. Установить, что расходные обязательства МО «Селитренский сельсовет», возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются самостоятельно за счет средств местного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации МО «Селитренский сельсовет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

МО «Селитренский сельсовет»                                                Д.В. Ромохов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Селитренский сельсовет»

от 31.07.2017 г. № 91

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» на 2020–2022 год»

1. Паспорт муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» на 2020–2022 год»

| Наименование муниципальной программы | Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» на 2020–2022 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень муниципальных программ муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Основные разработчики Программы | Аппарат администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Муниципальный заказчик Программы | Аппарат администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет» |
| Цель Программы | Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории МО «Селитренский сельсовет», защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров, а также финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности (далее - ОПБ) |
| Задачи Программы | 1. Финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, повышение эффективности работы по предупреждению возникновения пожаров. 2. Совершенствование работы на пожарах, повышение профессионализма и компетентности сотрудников структурного подразделения ОПБ |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. 2. Удельный вес своевременно ликвидированных силами пожарной команды пожаров в общем числе пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет». 3. Доля сотрудников структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа сотрудников подразделения ОПБ. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2022 год. Этапы не выделяются. |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы | Всего на реализацию программы планируется 2031,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования «Селитренский сельсовет» - 2031,0 тыс. руб.: 2020 год – 677,0 тыс. руб.; 2021 год – 677,0 тыс. руб.; 2022 год – 677,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы могут корректироваться в течение финансового года при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Селитренский сельсовет» на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Стопроцентный уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. 2. Стопроцентное своевременная ликвидация силами пожарной команды пожаров в общем числе пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет». 3. Прохождение обучения и профессиональной переподготовки сотрудников структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности не менее 2 % от общего числа сотрудников ежегодно. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется аппаратом администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет». |

- Общие положения, основание для разработки Программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - это условия сохранения жизни и здоровья людей, а также объектов и материальных ценностей от пожаров.

Относительные показатели количества пожаров в селе Селитренное не превышают среднестатистические по России и Астраханской области. За истекший период 2016 года на территории села зарегистрировано 20 пожаров. За 2017 год зарегистрирован 10 пожаров, в том числе 4 возгораний сухой растительности, 3 возгорания хозяйственных построек и 3 возгорания жилых домов. Основными причинами пожаров в жилом секторе являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, детская шалость с огнем, содержание придомовой территории в пожароопасном состоянии.  Владельцы домов не в полной мере принимают необходимые меры к соблюдению Правил пожарной безопасности. Несмотря на проводимую работу, требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам пожарной безопасности, а также приведение в надлежащее состояние территории в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Разработанные мероприятия в программе по укреплению пожарной безопасности позволяют решить вопросы тушения пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет», предупреждения возникновения пожаров, обучения населения действиям в случае возникновения пожара.

На практике доказано, что организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, животных, материальных ценностей, в связи с чем и была создана в 2008 году пожарная команда в количестве 4 единицы с дежурством на посту, в состав которой входит пожарная техника. Содержание пожарной техники и личного состава требует определенных материальных затрат, решение подобных задач возможно лишь с использованием программно-целевых методов.

Следующей проблемой на территории МО «Селитренский сельсовет» защита населенного пункта от возможных пожаров в степи и на несанкционированных свалках. Ежегодно необходимо выполнять мероприятия, исключающие возможность переброса огня от сухостоя в степной зоне на здания населенного пункта, расположенного вблизи трассы Волгоград-Астрахань (устройство противопожарных полос и т.д.).

Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности села необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий.

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить взаимосвязь Программы с другими реализуемыми на территории МО «Селитренский сельсовет» программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности (дороги, освещение, ветхое жилье и т.д.).

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пожарной безопасности.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования сферы пожарной безопасности, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью пожарной безопасности, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Структурное подразделение «Обеспечение пожарной безопасности» создано в 2008 году. Пожарная команда состоит из четырех штатных единиц водителей пожарной команды с дежурством на посту. Имеется старший водитель, который является подотчетным лицом администрации МО «Селитренский сельсовет» для получения материальных запасов и ГСМ для данного подразделения. Подразделение ОПБ обеспечено пожарной техникой: ГАЗ-66. Ремонт данного транспортного средства осуществляют сами водители.

Структурное подразделение ОПБ осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования «Селитренский сельсовет», нормативными правовыми актами муниципального образования муниципального образования «Селитренский сельсовет», а также иными правовыми актами.

- Структурное подразделение ОПБ непосредственно подконтрольна в своей деятельности Администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет».

- Руководителем структурного подразделения ОПБ является Глава муниципального образования «Селитренский сельсовет» – Глава администрации МО «Селитренский сельсовет».

- Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

Целью Программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории МО «Селитренский сельсовет», защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров, а также финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности (далее - ОПБ)

Задачи Программы:

- Финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, повышение эффективности работы по предупреждению возникновения пожаров.

- Совершенствование работы на пожарах, повышение профессионализма и компетентности сотрудников структурного подразделения ОПБ.

В качестве целевых индикаторов и показателей используются:

1. Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности.

2. Удельный вес своевременно ликвидированных силами пожарной команды пожаров в общем числе пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет».

3. Доля сотрудников структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа сотрудников подразделения ОПБ.

Таблица №1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес своевременно ликвидированных силами пожарной команды пожаров в общем числе пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет». | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля сотрудников структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа сотрудников подразделения ОПБ. | % | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |

- Сроки (этапы) реализации Программы

2020-2022 год. Этапы не выделяются.

- Перечень мероприятий Программы и мер муниципального

регулирования

Реализация комплексных мероприятий Программы позволит создать обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории МО «Селитренский сельсовет», защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров, а также финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности (далее - ОПБ)

Перечень мероприятий программы и объемы финансирования приведены в Таблице № 1.

Таблица №1

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» на 2020–2022 год» | В течение всего периода реализации мероприятий программы на 2020-2022 год | Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет» | Средства местного бюджета МО «Селитренский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории МО «Селитренский сельсовет», защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров, а также финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности (далее - ОПБ) |  |  |  | 2031,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1.1 Финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, повышение эффективности работы по предупреждению возникновения пожаров. |  |  |  | 2031,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1.1 Функционирование структурного подразделения ОПБ, в том числе: |  |  |  | 2031,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 Заработная плата |  |  |  | 1218,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 366,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4 Прочие выплаты (в части оплаты суточных расходов при служебных командировках) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5 Транспортные услуги (в части оплаты проезда при служебных командировках) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6 Прочие работы и услуги (в части оплаты проживания при служебных командировках) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.7 Услуги связи |  |  |  | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.8 Транспортные услуги |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.9 Коммунальные услуги |  |  |  | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.10 Арендная плата за пользованием имуществом |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.11 Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.12 Прочие работы, услуги |  |  |  | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.13 Прочие расходы (уплата взносов) |  |  |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.14 Увеличение стоимости основных средств |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.15 Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2.1 Совершенствование работы на пожарах, повышение профессионализма и компетентности сотрудников структурного подразделения ОПБ |  |  |  | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Удельный вес своевременно ликвидированных силами пожарной команды пожаров в общем числе пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет». Доля сотрудников структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа сотрудников подразделения ОПБ. | % % | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 |
| Основное мероприятие 2.1.1 своевременная ликвидация силами пожарной команды пожаров в общем числе пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет». |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес своевременно ликвидированных силами пожарной команды пожаров в общем числе пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет». | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2 Повышение профессионального уровня сотрудников структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности путем повышения квалификации, переподготовки |  |  |  | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Доля сотрудников структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа сотрудников подразделения ОПБ. | % | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета муниципального образования «Селитренский сельсовет».

Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2020 - 2022 годах:

Таблица №3

| Источники финансирования муниципальной программы | Всего | по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Селитренский сельсовет» | 2031,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 2031,0 | 677,0 | 677,0 | 677,0 |

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в течение финансового года при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Селитренский сельсовет» на соответствующий год и плановый период и внесении изменений в решение Совета МО «Селитренский сельсовет» «О бюджете МО «Селитренский сельсовет» на соответствующий финансовый год.

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы определяется муниципальным заказчиком – аппаратом администрации МО «Селитренский сельсовет», который с учетом выделяемых на реализацию Программы средств бюджета муниципального образования «Селитренский сельсовет», при необходимости, ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий и механизм реализации.

Реализация программы будет осуществляться, в том числе, на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных в установленном законодательством порядке.

- Организация управления Программой и мониторинг ее реализации,

механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и

контроль за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Главой администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет», который отвечает за непосредственное выполнение Программы.

Аппарат администрации муниципального образования «Селитренский сельсовет» по итогам 9 месяцев, до 20-го октября текущего года, представляет Главе муниципального образования «Селитренский сельсовет» отчет о ходе реализации Программы. Ежегодный отчет представляется до 31 марта года, следующего за отчетным периодом.

Годовой отчет по Программе подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Селитренский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за ходом реализации и выполнением Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Селитренский сельсовет» в соответствии с бюджетным законодательством.

- Показатели результативности и эффективности реализации

Программы

Эффективность реализации Программы определяется на основе положительной динамики значений показателей по результатам реализации программных мероприятий.

Реализация программных мероприятий позволит достичь выполнения показателей, приведенных в Таблице №4.

Таблица №4

| Наименование целей и задач | Наименование показателей |  |  | Ед. измерения | 2019 год |  | Прогнозные значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |
| Цель: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории МО «Селитренский сельсовет», защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров, а также финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности (далее - ОПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1. Финансовое, материально – техническое, организационное обеспечение деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, повышение эффективности работы по предупреждению возникновения пожаров. | 1. Уровень финансового, материально-технического, организационного обеспечения деятельности структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности от утвержденной потребности. |  |  | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. Совершенствование работы на пожарах, повышение профессионализма и компетентности сотрудников структурного подразделения ОПБ | 2. Удельный вес своевременно ликвидированных силами пожарной команды пожаров в общем числе пожаров на территории МО «Селитренский сельсовет». 3. Доля сотрудников структурного подразделения администрации МО «Селитренский сельсовет» по пожарной безопасности, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа сотрудников подразделения ОПБ. |  |  | % % |  | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 | 100 не менее 2 |  |

Верно: